jahresausstellung 09

verantwortliche

sabina pfenninger, nadia graf, assistenz: fabian thommen

termine

17. März

KuratorInnen verteilen die Projekteingaben auf die drei Ausstellungsorte

30. März (Nadia/Sabina)

Vorbesprechung

1. April (Gruppe)

1. Treffen in der Gruppe: Vorstellungsrunde, Präsentation der künstlerischen Arbeit, Präsentation der Ausstellungsräume

3. April (Nadia/Sabina)

9h: Vorschläge Raumaufteilung ausarbeiten

29. April (Gruppe)

2. Treffen in der Gruppe: Vorschläge (Raumaufteilung, Präsentationsort) diskutieren, ev. variieren, Projekt und Präsentation konkretisieren

30. April (Nadia/Sabina)

13 - 14h: Pläne für Wandaufbauten konkretisieren

18. Mai (Gruppe)

Gruppe und Techniker der Museumswerkstatt bauen die Wände ein Informationen zur Wandbeschriftung an Fabian

19. Mai (Gruppe)

Wände streichen

20. Mai (Gruppe)

Morgen: Arbeiten am bestimmten Ort auslegen, provisorisch installieren 13 - ca. 18h: Durchgehen und Besprechen in der Gruppe Listen für pers. Gespräche verteilen

22./25. 26. Mai

Individuelle Gespräche zur Präsentation

27. Mai

Wandbeschriftung montieren, Signaletik

28. Mai

Eröffnung 17h