# jahresausstellung 09
## verantwortliche
sabina pfenninger, nadia graf, assistenz: fabian thommen
## termine
17. März
KuratorInnen verteilen die Projekteingaben auf die drei Ausstellungsorte
30. März (Nadia/Sabina)
Vorbesprechung
1. April (Gruppe)
1. Treffen in der Gruppe: Vorstellungsrunde, Präsentation der künstlerischen Arbeit, Präsentation der Ausstellungsräume
3. April (Nadia/Sabina)
9h: Vorschläge Raumaufteilung ausarbeiten
29. April (Gruppe)
2. Treffen in der Gruppe: Vorschläge (Raumaufteilung, Präsentationsort) diskutieren, ev. variieren, Projekt und Präsentation konkretisieren
30. April (Nadia/Sabina)
13 - 14h: Pläne für Wandaufbauten konkretisieren
18. Mai (Gruppe)
Gruppe und Techniker der Museumswerkstatt bauen die Wände ein Informationen zur Wandbeschriftung an Fabian
19. Mai (Gruppe)
Wände streichen
20. Mai (Gruppe)
Morgen: Arbeiten am bestimmten Ort auslegen, provisorisch installieren 13 - ca. 18h: Durchgehen und Besprechen in der Gruppe Listen für pers. Gespräche verteilen
22./25. 26. Mai
Individuelle Gespräche zur Präsentation
27. Mai
Wandbeschriftung montieren, Signaletik
28. Mai
Eröffnung 17h