# Diplomausstellung Bachelor 2011
Karolina Dankow (kd) karolina@karmainternational.org, Cathérine Hug (ch) catherine.hug@kunsthallewien.at: Gastkuratorinnen
Erik Steinbrecher (es) erik.steinbrecher@zhdk.ch: Dozent VBK
Wolf Schmelter (ws) wolf.schmelter@zhdk.ch: Organisation der Termine und Abläufe
Christian Fürholz (cf) christian.fuerholz@zhdk.ch: Organisation des technischen Equipments, Organisieren des Umzugs, Bereitstellung der Räumlichkeiten
## Merkblatt/Grundriss Sihlquai
Merkblatt Diplomausstellung 2011
Grundriss Sihlquai 125
## Zeitplan
Dienstag, 8. März 2011 Informationsveranstaltung im Vortragssaal
Montag, 21. März 2011, 17h, SQ 109, Plenum mit allen Beteiligten: Was braucht ihr? Was habt ihr vor, etc.?
Freitag, 8. April 2011 Abgabe Bestelllisten Material/AV/Hardware
Montag, 30. Mai bis 1. Juni 2011 Umzug zweites Semester vom Sihlquai in die Pfingstweid umzug11
Mittwoch, 1. Juni 2011 Beginn Aufbau Diplomausstellung
Freitag, 3. Juni 2011 Abgabe Inventarliste Versicherung
Montag, 6. Juni 2011 Vernissage MA Fine Arts, Rote Fabrik MA Fine Arts
Donnerstag, 9. Juni 2011 Vernissage um 17 Uhr
10. - 18. Juni 2011 Ausstellung Studies (für Aufsicht)
Samstag, 18. Juni 2011 Finissage und Festival der Künste
Montag, 20. Juni 2011 Abbau Ausstellung
Montag, 20. Juni 2011 letzter Termin für Schadenmeldung an Werner Triet
## Geräte (cf)
Wir versuchen, soweit als möglich, den Bedarf an AV-Medien über den Gerätepool VBK abzudecken.
### Geräte aus dem VBK Pool (cf)
Reservationen per mail an christian.fuerholz@zhdk.ch
### Geräte aus dem Produktionszentrum PZ/Hauptgebäude
aus dem Merkblatt:
Werden für Ausstellungs-Projekte AV-Medien verwendet, muss eine Bestellung der gewünschten Geräte inkl. einer Kurzbeschreibung der Verwendung und der Installation bis spätestens 8. April 2011 beim Produktionszentrum (PZ) eingereicht werden. Dazu ist das Bestell- und Verleihformular auf http://pz.zhdk.ch/doku.php?id=pz:services:diplomausstellung mit allen Angaben genau auszufüllen und ausschliesslich per E-Mail zu senden an: diplomausstellung.pz@zhdk.ch. Es werden keine Sammelbestellungen akzeptiert! Jede Studentin, jeder Student muss ihr/sein eigenes Bestellformular abgeben! Studierende aus Studienvertiefungen mit eigenem AV-Geräten-Verleih sollen zuerst dort anfragen.
Bitte nur benötigte Geräte bestellen, da das Produktionszentrum eine beschränkte Anzahl an Geräten zur Verfügung hat. Das PZ ist bemüht, solange Vorrat, alle Wünsche der Studierende zu berücksichtigen. Bitte bestellt beim PZ nicht benötigte Geräte bis zum letzten Tag ab. Eine Mitstudentin/einen Mitstudent ist vielleicht froh darüber!
Jede/r Student/in erhält bis zum 15. April 2011 Bescheid, welche Geräte für ihn/sie reserviert sind. Alle Studierende die AV-Geräte für die Diplomausstellung ausleihen, müssen pauschal CHF 100.- Depot hinterlegen; dieses wird nach vollständiger Rückgabe zurückerstattet.
Ausgabezeiten:
30. Mai bis 9. Juni: 9.00 bis 12.00 Uhr (Sa/So sowie Auffahrt geschlossen)
Rücknahme:
Montag, 20. Juni, 9.00 bis 17.00 Uhr
Aus- und Rückgabestelle: Keller Ausstellungsstrasse 60, Raum K11
Für Fragen bitte Claudio Pavan, Tel. 043 446 21 48 kontaktieren.
## Sockel
Zur Info: Die Sockel müssen normerweise nochmals weiss gestrichen werden.
Sockelliste
## Material aus der Werkstatt
Die Werkstatt hat auch andere Materialien, allfällige Bestellungen über christian.fuerholz@zhdk.ch
Materialbestelllisten Röhrligestell, Stahlseile, Glas, Lampen
## Teilnehmer
selina.baumann@zhdk.ch
lorenzo.bernet@zhdk.ch
nicole.faude@zhdk.ch
alice.gut@zhdk.ch
roman.gysin@zhdk.ch
adrian.kaeser@zhdk.ch
sean.kennedy@zhdk.ch
chantal.kueng@zhdk.ch
daniel.lanz@zhdk.ch
dominika.lehocka@zhdk.ch
michael.meister@zhdk.ch
wanda.nay@zhdk.ch
martin.reich@zhdk.ch
fabian.schmid@zhdk.ch
kathrin.schmid@zhdk.ch
daniel.skoda@zhdk.ch
## Aufsichtsdienst Ausstellung