Diplomausstellung Bachelor 2012

Thomas Müllenbach tm thomas.muellenbach@zhdk.ch: Dozent VBK
Wolf Schmelter ws wolf.schmelter@zhdk.ch: Organisation der Termine und Abläufe
Christian Fürholz cf christian.fuerholz@zhdk.ch: Organisation des technischen Equipments, Organisieren des Umzugs, Bereitstellung der Räumlichkeiten

Merkblatt/Grundriss Sihlquai

Merkblatt Diplomausstellung 2011
Grundriss Sihlquai 125

Zeitplan

Mittwoch, 7. März, 10–17 Uhr Plenum I, SQ, Raum 108
Vormittags: Arbeitsbesprechungen, erste Idee, Platzbedarf, Medien
Nachmittags: Vorstellen Kuratorisches Konzept durch Thomas
Arbeitsgruppen bilden für organisatorische Belange: * Organisation Rahmenprogramm / Einladung Gäste Rundgang Diplomausstellung * Organisation Bar / Party * Publikation * Gestaltung Flyer / Material Infocomputer Ausstellung
* Ausstellungskommunikation / Kurztexte / Werkangaben
Mittwoch, 18. April, 09:30–18:30 Uhr Plenum II, SQ, Raum 108
Arbeitsbesprechungen im Plenum mit Gastkritikerin Alexandra Blättler (Kuratorin Binz39, Zürich)
Erarbeitung und definitive Besprechung der Ausstellungsinhalte und deren kuratorische Umsetzung
17. - 20. April
Treffen der Arbeitsgruppen, genaue Termine werden noch bestimmt

19. - 30. April individuelle Arbeitsgespräche mit Alexandra Blättler möglich, genauere Termine werden noch bestimmt

xx.xx.2012: Informationsveranstaltung im Vortragssaal
xx.xx.2012: Plenum mit allen Beteiligten: Was braucht ihr? Was habt ihr vor, etc.?
xx.xx.2012: Abgabe Bestelllisten Material/AV/Hardware
Montag, 21. Mai bis 23. Mai 2012: Umzug zweites Semester vom Sihlquai in die Pfingstweid umzug12
Mittwoch, 23. Mai 2012: Beginn Aufbau Diplomausstellung
xx.xx.2012: Abgabe Inventarliste Versicherung
xx.xx.2012: Vernissage MA Fine Arts
Montag, 28. Mai 2012: Pfingstmontag
Freitag, 1. Juni 2012: Vernissage BA
Samstag, 2. Juni 2012 - Donnerstag, 14. Juni 2012 Ausstellung BA (Aufsicht/Rahmenprogramm)
Montag, 4. und Dienstag, 5. Juni: Istvan Balogh, Annemarie Bucher, Thomas Müllenbach Montag, 4. Juni 2012 bis Mittwoch, 6. Juni 2012: Diplomkolloquien
Donnerstag, 7. Juni: Diplomübergabe
Donnerstag, 14. Juni 2012: Finissage
Freitag, 15. Juni 2012 um 10 Uhr: Abbau Ausstellung
Montag, 18. Juni 2012 um 10 Uhr: Übergabe der geräumten und besenreinen Ateliers an Franziska Koch und Christian Fürholz
Montag, 18. Juni 2012: letzter Termin für Schadenmeldung an Werner Triet

Geräte (cf)

Wir versuchen, soweit als möglich, den Bedarf an AV-Medien über den Gerätepool VBK abzudecken.

Geräte aus dem VBK Pool (cf)

Reservationen per mail an christian.fuerholz@zhdk.ch

Geräte aus dem Produktionszentrum PZ/Hauptgebäude

aus dem Merkblatt:

Werden für Ausstellungs-Projekte AV-Medien verwendet, muss eine Bestellung der gewünschten Geräte inkl. einer Kurzbeschreibung der Verwendung und der Installation bis spätestens xx.xx 2012 beim Produktionszentrum (PZ) eingereicht werden. Dazu ist das Bestell- und Verleihformular auf http://pz.zhdk.ch/doku.php?id=pz:services:diplomausstellung mit allen Angaben genau auszufüllen und ausschliesslich per E-Mail zu senden an: diplomausstellung.pz@zhdk.ch. Es werden keine Sammelbestellungen akzeptiert! Jede Studentin, jeder Student muss ihr/sein eigenes Bestellformular abgeben! Studierende aus Studienvertiefungen mit eigenem AV-Geräten-Verleih sollen zuerst dort anfragen.
Bitte nur benötigte Geräte bestellen, da das Produktionszentrum eine beschränkte Anzahl an Geräten zur Verfügung hat. Das PZ ist bemüht, solange Vorrat, alle Wünsche der Studierende zu berücksichtigen. Bitte bestellt beim PZ nicht benötigte Geräte bis zum letzten Tag ab. Eine Mitstudentin/einen Mitstudent ist vielleicht froh darüber!
Jede/r Student/in erhält bis zum xx.xx. 2012 Bescheid, welche Geräte für ihn/sie reserviert sind. Alle Studierende die AV-Geräte für die Diplomausstellung ausleihen, müssen pauschal CHF 100.- Depot hinterlegen; dieses wird nach vollständiger Rückgabe zurückerstattet.
Ausgabezeiten:
xx.xx.2012 bis xx.xx.2012: 9.00 bis 12.00 Uhr
Rücknahme:
xx.xx.2012, 9.00 bis 17.00 Uhr
Aus- und Rückgabestelle: Keller Ausstellungsstrasse 60, Raum K11
Für Fragen bitte Claudio Pavan, Tel. 043 446 21 48 kontaktieren.

Sockel

Zur Info: Die Sockel müssen normerweise nochmals weiss gestrichen werden.

Sockelliste

Material aus der Werkstatt

Die Werkstatt hat auch andere Materialien, allfällige Bestellungen über christian.fuerholz@zhdk.ch

Materialbestelllisten Röhrligestell, Stahlseile, Glas, Lampen

Teilnehmende

Aufsichtsdienst Ausstellung