# Diplomausstellung Bachelor 2013
Bea Schlingelhoff bh beate.schlingelhoff@zhdk.ch: Kuratorin
Martin Jäggi mj martin.jaeggi@zhdk.ch: Kurator
Franziska Koch fk franziska.koch@zhdk.ch: Dozentin VBK
Wolf Schmelter ws wolf.schmelter@zhdk.ch: Organisation der Termine und Abläufe
Christian Fürholz cf christian.fuerholz@zhdk.ch: Organisation des technischen Equipments, Organisieren des Umzugs, Bereitstellung der Räumlichkeiten
## Merkblatt/Grundriss Sihlquai
Merkblatt Diplomausstellung 2013
Grundriss Sihlquai
Grundriss Pfingstweid
Grundriss Kunsthof
## Zeitplan
Dienstag, 26. Februar 2013, 14–17 Uhr Plenum I, Sihlquai, SQ 108
Studiovisits I:
Donnerstag, 21.03.
13.00 Lauren
13.30 Silvio
14.00 Claudia
14.30 Reise
15.00 Félicia
15.30 Ben
16.00 Pascal
Freitag, 22.03.
13.00 Nicolas
13.30 Jacqueline
14.00 Simone
14.30 Lorenz
15.00 Jill
15.30 Adrian
16.00 Thomas
Dienstag, 26.03.
13.00 Julia
13.30 Ramona
14.00 Elena
14.30 Jane B.
15.00 Marilin
15.30 Evelyn
16.00 Izidora
Plenum II, Dienstag, 02.04. 13 Uhr
Freitag, 12. April: Abgabe Bestelllisten Material/AV/Hardware
Deadline Eingabe zusätzliche Projektunterstützung (höchstens 1 A4 Seite mit inhaltlichen und technischen Angaben und Budget und Finanzierungsplan als PDF) an Elke und Franziska 15. April
Deadline Termine an Martin Jäggi für Flyer 20. April
Studiovisits II:
Montag, 13.05.2013
09.30 Lauren SQ
10.00 Silvio SQ
10.30 Lorenz SQ
11.00 Jill
11.30 Thomas Ospelt
13.00 Izzy
13.30 Jacky
14.00 Marilin
14.30 Adrian
15.00 Evelyn
15.30 Ramona

Dienstag, 14.05.2013
09.30 Elena
10.00 Julia
10.30 Thomas Moor
11.00 Ben
13.00 Félicia
13.30 Simone
14.00 Nicolas
14.30 Jane
15.00 Pascal
15.30 Claudia
Plenum III, Mittwoch, 15. Mai 10:15 Zi 109
Deadline 15. Mai Text zur Arbeit an Marilin und Evelyn
Aufbau: ab 21.05.2013
Eröffnung/Vernissage: 31.06.2013 17 Uhr
Diplomübergabe: 06.06.2013
Finnissage: 13.06.20
Abbau: 14.06.2013
## Geräte (cf)
Wir versuchen, soweit als möglich, den Bedarf an AV-Medien über den Gerätepool VBK abzudecken.
### Geräte aus dem VBK Pool (cf)
Reservationen per mail an christian.fuerholz@zhdk.ch
### Geräte aus dem Produktionszentrum PZ/Hauptgebäude
aus dem Merkblatt:
Werden für Ausstellungs-Projekte AV-Medien verwendet, muss eine Bestellung der gewünschten Geräte inkl. einer Kurzbeschreibung der Verwendung und der Installation bis spätestens 12. April 2013 beim Produktionszentrum (PZ) eingereicht werden. Dazu ist das Bestell- und Verleihformular auf http://pz.zhdk.ch/doku.php?id=pz:services:diplomausstellung mit allen Angaben genau auszufüllen und ausschliesslich per E-Mail zu senden an: diplomausstellung.pz@zhdk.ch. Es werden keine Sammelbestellungen akzeptiert! Jede Studentin, jeder Student muss ihr/sein eigenes Bestellformular abgeben! Studierende aus Studienvertiefungen mit eigenem AV-Geräten-Verleih sollen zuerst dort anfragen.
Bitte nur benötigte Geräte bestellen, da das Produktionszentrum eine beschränkte Anzahl an Geräten zur Verfügung hat. Das PZ ist bemüht, solange Vorrat, alle Wünsche der Studierende zu berücksichtigen. Bitte bestellt beim PZ nicht benötigte Geräte bis zum letzten Tag ab. Eine Mitstudentin/einen Mitstudent ist vielleicht froh darüber!
Jede/r Student/in erhält bis zum 19. April 2013 Bescheid, welche Geräte für ihn/sie reserviert sind. Alle Studierende die AV-Geräte für die Diplomausstellung ausleihen, müssen pauschal CHF 100.- Depot hinterlegen; dieses wird nach vollständiger Rückgabe zurückerstattet.
Ausgabezeiten:
21. Mai bis 31. Juni : 8.30 bis 11.00 Uhr und 12.30 bis 16.30 Uhr (Sa/So geschlossen)
Rücknahme:
Freitag, 14. Juni, 9.00 bis 20.00 Uhr bzw. bis alles Material zurück ist
Aus- und Rückgabestelle: Keller Ausstellungsstrasse 60, Raum K11
Für Fragen bitte Claudio Pavan, Tel. 043 446 21 48 kontaktieren.
## Sockel
Zur Info: Die Sockel müssen normerweise nochmals weiss gestrichen werden.
Sockelliste Diplomausstellung 2013
## Material aus der Werkstatt
Die Werkstatt hat auch andere Materialien, allfällige Bestellungen über christian.fuerholz@zhdk.ch
Materialbestelllisten Röhrligestell, Stahlseile, Glas, Lampen
## Teilnehmende
Anger, Simone: Skulpturen, Performance, Fotoarbeit
Baena Diaz, Claudia Cristina: Installation, Intervention
Barfuss, Ramona
Brun, Marilin: Objektserie, Zeichnungen, Performance
Bühler, Jeannine: Rauminstallation
Eisenring, Félicia: Skulptur, Objekt
Faieta, Silvio: Performance, Installation
Frey, Nicolas: Zeichnung, Objekte
Gelpke, Lorenz: Zeichnung, Aquarell. 4-5 A1
Habicher, Elena: Soundinstallation
Hunziker, Adrian: Installation, Bilder, Zeichnung
Leber, Izidora: Video
Mattes, Jill: Installation
Moor, Thomas: Installation, Performance
Ospelt, Thomas
Poloni, Jacqueline: Publikation, Installation
Rosenthal, Ben: Buch
Sidler, Pascal: Malerei
Wildbolz, Lauren: Kochtouren (Dumpster Diving)
Wilhelm, Evelyn Angela: Malerei, Zeichnung
Znoj, Julia. Rauminstallation

## Ideen/Rahmenveranstaltungen

* Kochtouren (Dumpster Diving), Organisation Food/Getränke, z.T. in Zusammenarbeit mit der Gruppe (Lauren Wildbolz)
* Online Blog (Publikationsmodul)
* Festival/Konzert
* Diskurs/Gespräch/Podium
* Filmscreening
* Frage Portfolio: physisch? Sitzgelegenheit/auf Rechner/Infoblatt?
## Aufsichtsdienst Ausstellung