## DIPLOM 2015
#### 6.Jänner,14-16h PLENUM
##### ARBEITSBESPRECHUNGEN in Kürze
- Welche Arbeite_n gedenke ich zu zeigen? - Was für räumliche Bedingungen verlangt meine Arbeit? - Welche räumliche Nähe zu anderen Arbeiten kann ich mir vorstellen (was ist nicht möglich)?
##### RAHMEN UND VERMITTLUNG
Überlegungen & Ideen zu Rahmen u Vermittlung sammeln; Aufgabenverteilung (!) - - Beschriftung, Ausstellungstext, Raumplan? - - Dokumentation? - - Flyer, Plakat ? - - Publikation - - Vernissage (> Bar?) - - Rahmenprogramm (Rede, Events, Gäste?)
##### ZEITPLAN durchgehen; FRAGEN & Fakten klären
- - Finanzen - - Raumsituation (wann werden die Räume mit den anderen Vertiefungen besprochen?)
Anfang Semester: Infoveranstaltung über Werkstatt (Termine) > Martin informiert?
##### 2.3. 12-13h PLENUM
Rahmenprogramm
##### Mitte März:
Deadline Projekteingaben
##### 30.3. 9-13h PLENUM
##### Ende März:
- Aufsichtsplan fixieren inkl Öffnungszeten - Material (technisches), Wände (Wer Ansprechperson?)
Deadline: WERKSTATTLISTE abschicken (Wunschliste) zB Sockel, Lampen, Röhrligestelle, Glasstahlseile, spezielle Konstruktionen Deadline: PRàSENTATIONSTECHNIK-LISTE

##### Mitte April:
- Angaben an Flyer-Verantwortliche (Martin?) - Webeintrag
##### 20.4. 9-13h PLENUM
##### Anfang Mai:
- Abgabe Text zur Arbeit
##### 11.5. 9-13h PLENUM
##### 18.5. 9-13h PLENUM
##### 20.-22.Mai
Atelier ausräumen
##### 26.5. Beginn Aufbau
- Aufsichtsplan an alle plus Anleitung zur Werk-Inbetriebnahme (!) und Kontaktnummern! - Rahmenprogramm?
Barteam (4.Semester)? Eröffnungsrede?

#### 4.5. Vernissage
Vernissage vielleicht besser nach Kolloquien
#### 5.,6.,8.,9.6. Kolloquien
Kolloquien direkt nach der Vernissage?
##### bis 13.5. Diplomausstellung
- Ausstellungsaufsicht - Events? - Dokumentation
#### 13.-14.6. Abbau
- Wer hilft aller mit?