DIPLOM 2015

6.Jänner,14-16h PLENUM

ARBEITSBESPRECHUNGEN in Kürze

- Welche Arbeite_n gedenke ich zu zeigen? - Was für räumliche Bedingungen verlangt meine Arbeit? - Welche räumliche Nähe zu anderen Arbeiten kann ich mir vorstellen (was ist nicht möglich)?

RAHMEN UND VERMITTLUNG

Überlegungen & Ideen zu Rahmen u Vermittlung sammeln; Aufgabenverteilung (!) - - Beschriftung, Ausstellungstext, Raumplan? - - Dokumentation? - - Flyer, Plakat ? - - Publikation - - Vernissage (> Bar?) - - Rahmenprogramm (Rede, Events, Gäste?)

ZEITPLAN durchgehen; FRAGEN & Fakten klären

- - Finanzen - - Raumsituation (wann werden die Räume mit den anderen Vertiefungen besprochen?)

Anfang Semester: Infoveranstaltung über Werkstatt (Termine) > Martin informiert?

2.3. 12-13h PLENUM

Rahmenprogramm

Mitte März:

Deadline Projekteingaben

30.3. 9-13h PLENUM

Ende März:

- Aufsichtsplan fixieren inkl Öffnungszeten - Material (technisches), Wände (Wer Ansprechperson?)

Deadline: WERKSTATTLISTE abschicken (Wunschliste) zB Sockel, Lampen, Röhrligestelle, Glasstahlseile, spezielle Konstruktionen Deadline: PRàSENTATIONSTECHNIK-LISTE

Mitte April:

- Angaben an Flyer-Verantwortliche (Martin?) - Webeintrag

20.4. 9-13h PLENUM

Anfang Mai:

- Abgabe Text zur Arbeit

11.5. 9-13h PLENUM

18.5. 9-13h PLENUM

20.-22.Mai

Atelier ausräumen

26.5. Beginn Aufbau

- Aufsichtsplan an alle plus Anleitung zur Werk-Inbetriebnahme (!) und Kontaktnummern! - Rahmenprogramm?

Barteam (4.Semester)? Eröffnungsrede?

4.5. Vernissage

Vernissage vielleicht besser nach Kolloquien

5.,6.,8.,9.6. Kolloquien

Kolloquien direkt nach der Vernissage?

bis 13.5. Diplomausstellung

- Ausstellungsaufsicht - Events? - Dokumentation

13.-14.6. Abbau

- Wer hilft aller mit?