DIPLOM 2015

6.Jänner,14-16h PLENUM

ARBEITSBESPRECHUNGEN in Kürze

- Welche Arbeite_n gedenke ich zu zeigen?
- Was für räumliche Bedingungen verlangt meine Arbeit?
- Welche räumliche Nähe zu anderen Arbeiten kann ich mir vorstellen (was ist nicht möglich)?

RAHMEN UND VERMITTLUNG

Überlegungen & Ideen zu Rahmen u Vermittlung sammeln; Aufgabenverteilung (!)
- Beschriftung, Ausstellungstext, Raumplan?
- Dokumentation?
- Flyer, Plakat?
- Publikation
- Vernissage (> Bar?)
- Rahmenprogramm (Rede, Events, Gäste?)

ZEITPLAN durchgehen; FRAGEN & Fakten klären

-Finanzen
-Raumsituation (wann werden die Räume mit den anderen Vertiefungen besprochen?)
Anfang Semester: Infoveranstaltung über Werkstatt (Termine) > Martin informiert?

2.3. 12-13h PLENUM

Rahmenprogramm

Mitte März:

Deadline Projekteingaben

30.3. 9-13h PLENUM

Ende März:

- Aufsichtsplan fixieren inkl Öffnungszeten - Material (technisches), Wände (Wer Ansprechperson?)
- Deadline: WERKSTATTLISTE abschicken (Wunschliste) zB Sockel, Lampen, Röhrligestelle, Glasstahlseile, spezielle Konstruktionen
- Deadline: PRàSENTATIONSTECHNIK-LISTE

Mitte April:

- Angaben an Flyer-Verantwortliche (Martin?) - Webeintrag

20.4. 9-13h PLENUM

Anfang Mai:

- Abgabe Text zur Arbeit

11.5. 9-13h PLENUM

18.5. 9-13h PLENUM

20.-22.Mai

Atelier ausräumen

26.5. Beginn Aufbau

- Aufsichtsplan an alle plus Anleitung zur Werk-Inbetriebnahme (!) und Kontaktnummern! - Rahmenprogramm?
- Barteam (4.Semester)? - Eröffnungsrede?

4.5. Vernissage

Vernissage vielleicht besser nach Kolloquien

5.,6.,8.,9.6. Kolloquien

Kolloquien direkt nach der Vernissage?

bis 13.5. Diplomausstellung

- Ausstellungsaufsicht - Events? - Dokumentation

13.-14.6. Abbau

- Wer hilft aller mit?