DIPLOM 2015

===6.Jänner,14-16h PLENUM===

ARBEITSBESPRECHUNGEN in Kürze

- Welche Arbeite_n gedenke ich zu zeigen?
- Was für räumliche Bedingungen verlangt meine Arbeit?
- Welche räumliche Nähe zu anderen Arbeiten kann ich mir vorstellen (was ist nicht möglich)?

ZEITPLAN durchgehen; FRAGEN & Fakten klären

-Finanzen
-Raumsituation (wann werden die Räume mit den anderen Vertiefungen besprochen?)

===2.3. 12-13h PLENUM===

RAHMEN UND VERMITTLUNG

Überlegungen & Ideen zu Rahmen u Vermittlung sammeln; Aufgabenverteilung (!)
- Beschriftung, Ausstellungstext, Raumplan?
- Dokumentation?
- Flyer, Plakat?
- Publikation
- Vernissage
- Rahmenprogramm (Rede, Events, Gäste?)
===4.3. 10h Infoveranstaltung HS 1=== Infoveranstaltung über Werkstatt (Termine)

===9.3. 9-13h im 7K10 PLENUM===

====Mitte März:==== Deadline Projekteingaben

===30.3. 9-13h im 6K02 PLENUM===

====Ende März:==== - Aufsichtsplan fixieren inkl Öffnungszeten - Material (technisches), Wände (Wer Ansprechperson?)
- Deadline: WERKSTATTLISTE abschicken (Wunschliste) zB Sockel, Lampen, Röhrligestelle, Glasstahlseile, spezielle Konstruktionen
- Deadline: PRàSENTATIONSTECHNIK-LISTE

====Mitte April:==== - Angaben an Flyer-Verantwortliche (Martin?) - Webeintrag

===20.4. 9-13h im 6K03 PLENUM===

====Anfang Mai:==== - Abgabe Text zur Arbeit

===11.5. 9-13h im 7K01 PLENUM===

===18.5. 9-13h im 5K11 PLENUM===

===20.-22.Mai=== Atelier ausräumen

====26.5. Beginn Aufbau====

- Aufsichtsplan an alle plus Anleitung zur Werk-Inbetriebnahme (!) und Kontaktnummern! - Rahmenprogramm?
- Eröffnungsrede?

=====4.5. Vernissage 17Uhr =====
====5.,6.,8.,9.6. Kolloquien====

===bis 13.5. Diplomausstellung=== - Ausstellungsaufsicht - Events? - Dokumentation

=====13.-14.6. Abbau===== - Wer hilft aller mit?