### DIPOLOM 2016
Bitte lesen! Merkblatt Diplomausstellung 2016
2.3., 10-13h: PLENUM im 5.K07
3.3., 14-17h: DKM weites Plenum
4.3., 10-12 7.K12: Info-Veranstalltung für alle Diplomanten
9.3., 10-13h: PLENUM im 5.K07 - Textworkshop für Texte zur Arbeit
Deadline 1.4.16 Projekteingaben, die 200 CHF übersteigen, an Franziska und Elke schicken, Projektbeschreibung max. A4-Seite, Budgetplan, Finanzierungsplan

6.4., 10-13h: PLENUM im 6.K04
Deadline 7.4.16: WERKSTATTLISTE mit Skizze abschicken an milenko.lazic@zhdk.ch; Werkstattliste: zB Sockel, Röhrligestelle, Glasstahlseile, spezielle Konstruktionen

Deandline 7.4.16: VBK-interne Abgabe Text und Bild für Diplompublikation

Deadline 8.4.16: PRÄSENTATIONS-TECHNIK: Bestellung bei Ausleihe, mit Kurzbeschreibung; Verwendung und Installation

Deadline 20.04.16: Abgabe Beitrag Diplompublikation: Rohmaterial 300dpi, WunschLayout,…

Deadline 27.4.16: Abgabe Text zur Arbeit (Raumzettel)/ Portfolio

Switch Link zum Texte raufladen
4.5., 10-13h: PLENUM im 6.K04
11.5., 10-13h: PLENUM optional im 5.K07
23.5., Sockelmalen in der Kaskadenhalle
25.-26.5., Atelier ausräumen
30.5., Beginn Aufbau
7.+8.6., Kolloquien
9.6., Diplomübergabe 15h
9.6., Vernissage 17h
10.-19.6. Diplomausstellung - täglich offen von 12-20h
20.6. Abbau