# Unispital
Künstlerische Bespielung von 12 Vitrinen in einem Verbindungskorridor im Unispital Zürich.
## Organisation
Franziska Koch
Wolf Schmelter
## Teilnehmer_innen
Yvonne Gempeler
Alice Gut
Elena Habicher
Tanjo Heim
Michael Meister
Martin Reich
## Zeitplan
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 10h-11h
Ortbegehung Universitätsspital, EG Empfang, Trakt Nord (Hochhaus)
Tramhaltestelle: Unispital
Dienstag, 21. Dezember 2010, 14h-17h
Raum 109, Sihlquai
Besprechung des Grobkonzepts
Donnerstag, 13. Januar 2011, 11h-13h
Raum 108, Sihlquai
Besprechung Konzept mit Modell 1:20
Donnerstag, 20. Januar 2011, 14h-15h
Vorstellung Konzept im Unispital
Montag, 24. Januar, 9.30h
Treffen mit Karin Frei von Kunst & Bau, Zürich
Treffpunkt: Haupteingang Triemli Spital vor dem Empfang
Anfang Februar
Von allen Studierenden Realisationsbeschrieb
und Kostenaufstellung
Donnerstag 24. Februar 2010, 10-12 Uhr
Besprechung Konzepte, Realisation
Mitte März
Definitive Abgabe an Unispital
Mitte März bis Anfang Mai
Realisierung der Projekte
Mai 2011
Eröffnung der Vitrinen
## Infos/Materialien
Masse Vitrine = h: 225,5 cm / b: 112,5 cm / t: 50,5 cm
Masse Modell Vitrine (1:20)= h: 11,3 cm / b: 5,7 cm / t: 2,5 cm
Masse Glasscheibe Tür Vitrine: 221 cm x 88,5 cm
Laufzeit des Projekts: 1 Jahr, (techn.) Betreuung der Projekte durch die Studierenden
Grundriss Unispital (1:200 bei Ausdruck A3):
nord1_a_mit_beschriftung.pdf
Plan Vitrine:
img_0001.pdf
Fotos Ort:
fotos_unispital_klein.zip