# Publikation 13
1. Termin : 26. Februar 2013
Present: Marilin, Jill, Franziska, Riikka
Emailadressen liste: marilin.brun@zhdk.ch, jill.mattes@zhdk.ch, adrian.hunziker@zhdk.ch, franziska.koch@zhdk.ch, riikka.tauriainen@zhdk.ch
Budget:
20-30 Lektionen für externe GrafikerIn (oder ähnliche Person) 2.5 x 58CHF
5000 CHF für Publikation kosten
Format:
Blog! : ein aktives, flexibles und informatives Format, das vor der Ausstellung aufgeschlossen wird (gleich nach den Block Tagen 22. - 24. April 2013). Es verändert und wachst vorher und wehrend der Ausstellung. - angesprochen wurde die Idee der Nutzung „Open Source Formate“.
Werbung durch Facebook?, Emails, möglicherweise Poster und Flyer.
Kommunikation zwischen uns in der Publikation-Gruppe:
Folder für Publikation im Wiki (Bildende Kunst) https://info.vbk.zhdk.ch/wiki/public:ausstellungen:publikation_13
auch für mögliche Materialsammlung (Bilder, Referenzen, etc.) zum Austausch
Für nächstes Treffen:
nächstes Termin: 5. März. 2013, 10-13h
jeder bringt Referenzen von Blogs; Ideen, Inputs, Funktionen, Beispiele
und Vorschläge wem, wir einladen vollen für Gestaltung, eine GrafikerInnen (etc.).
Achtung! Diese Informationen sollten wir schon vor dem nächsten Termin per Email innerhalb der Gruppe rumschicken.
Fragen an die Studierende:
- (Was Stellen sie aus?)
- Wie wollen sie den blog nutzen? wollen sie ein Teil und wenn, dann welchen Teil des Blogs wollen sie betreiben (oder zufügen).
- soll es ein Grundraster für alle (Ausstellende) geben, zb dass jeden Studierende eine info, 1 Bild / 3 Bilder präsentiert wird?
Funktion und Inhalt des Blogs:
- Erweiterung der Ausstellung/ des Ausstellungsraumes, erweiterte Präsentation Platform.
- Aktuelles Programm
- Präsentation der Abschliessenden?
links von Webseiten oder Portfolios
- Echo der Ausstellung?
- jemand anfragen der fix schreibt, zb Studierende von Vertiefung Theorie?
- Fragmente, Ausstellungsansichten, neue Bilder, Texte, etc. täglich.. zb. ein Konzept 3 Bilder per tag.. Ein Werk wird pro Tag Präsentiert auf dem Blog?
- Mögliche Veranstaltungen / Programmteile:
1. Catering, Konteinern, (lauren)
2. DKM - Music Festival / Konzerte (pascal)
3. eingeladene Künstler/ Leute für Talks (Diskurs, Gespräche, Diskussionen, Podium)
4. Filmscreening
5. Performances, (Silvio, Simone?)
6. Sitzecke (? wie im Helmhaus)
7. Thomas Ospelt (Kunsthof)
8. Program organisiert von Vertiefung Theorie??
9. Führungen, dieses mal jemand anderes als Laura und Martin?
Weitere Termine:
Arbeitsblock: 22.-24.April
Diplom Treffen mit ganzer Gruppe:
Izidora: Video-installation (black box) Adrian: Mahlen und Zeichnen (ganzer / eigener Raum) Elena: Soundpiece mit eigene Geschichten Felicia: Objekt Lorenz: A1 Blätter, Zeichnungen (Aquarell) Nikolas Frei: Zeichnungen und Objekte Simone: Skulptur, oder Performance, Fotoarbeit? Marilin: Objekt-Serie, Tuschezeichnungen, Performance eventuell Julia: Rauminstallation (ganzer Raum) Jeannine: Rauminstallation (eigener Raum) Objekt, Licht Evelin: Malerei, Zeichnung Silvio: Objekte, Performatives Komponent Pascal: Malerei, großformatig, Ben: ein kleines Büchlein Claudia: Installationen im öffentlichen Raum, Dokumentation in der Ausstellung? Jill: Installation, Objekte Lauren: „Waste“ der Stadt Zürich (Vegan Kitchen) Jackie: Buch mit Installation (wenn Platz hat kann sie auch noch mehr installativ arbeiten) Thomas: Objekt zeigen, in Fotos und Briefe (zusätzlich ausserhalb)
publikation_1treffen.rtf
2. Termin : 5. März 2013
Present: Marilin, Jill, Franziska, Riikka, Adrian
- Wir fragen Bloggers ein Blog zu führen
Recherchieren : welche blogger, Künstler (als Kunstprojekt beantragen) oder schon Blogs führende Bloggers. was für Elemente und Möglichkeiten von Blog vollen wir behalten.
- es kann auch Videos, TV-Sendungen, oder nur Fotos, nur links, oder nur Text sein.
- mit dem Fotoblogger, wäre interessant eine Fotoschooting in der Ausstellung mit werken zu machen. http://www.fashionbitsandbobs.com/
Weitere Überlegungen / Fragen:
- wie gehen wir um mit Sarkasmus / Übersarkasmus? - Werbung im Blog und Sponsoring von Kunst?
http://www.fashionbitsandbobs.com/
http://www.dieklaumichshow.org/
http://dismagazine.com/
publikation_2treffen.rtf
3. Termin : 12. März 2013
Present: Marilin, Franziska, Riikka, Adrian
Blog Format Jessie:
About / Links / ..
- Hintergrund
- Gossip
- Werke und Ausstellung
- Zeitrahmen
- Aktivitäten, wie Restaurant
Riikka hat mit Jessica telefoniert und sie ist interessiert, aber muss kurz überlegen.
möglicherweise mit Gregory machen.
Künstlerisches Projekt von ihr, Inszenierung / Überinszenierung von ihr als bloggerin
nächstes treffen:
21.3.13, 10h ZI 108 und Jessie dazu einladen um 11h
Für nächstes Mal:
Grundstruktur des Blog überlegen, vor Jessie kommt besprechen wie sehen die ZHdK Blog Layouts an? http://www.zhdk.ch/?blog
Layouts anschauen mit Jessie..
publikation_3treffen.rtf
4. Termin : 21. März 2013
Present: Marilin, Jill, Franziska, Riikka
Allgemeine Diskussion:
- der Blog hat keine objektive stimme, ist kein objektiver blog - Ernsthaftigkeit, Lächerlichkeit = was für Sichtbarkeit? - Auseinandersetzung mit Format blog? (jessica)
- sagen das es ein Inszenierung und eine künstlerische Arbeit, oder ein „echter/ real Blogger“
- wie weit ist der blog informativ?
- ist es auch ein Archiv, eine Dokumentation? Oder ist es nur „ein Blog“, nicht zu viel eine Dienstleistung? Ort des bloggers/in
- Annabelle : Modestrecke Schweizer-Kunstszene?
Definierung des blogs:
- blog beginnt an der Vernissage und läuft während der Ausstellungsdauer
- was ist die Funktion des blogs:
„nur ein Blog“, nicht zu viel eine Dienstleistung. ein Ort des bloggers/in !
Eigene Arbeit der Eingeladenen Person, Ausstellung ist der Anlass.
es soll / kann kommentiert werden
mit Jessica sollen wir sprechen über / definieren ihre Rolle, mit Fotoblogger was für Ideen er hat und ob er Fotoshooting in der Ausstellung machen könnte?
1. Präsenz besprechen mit beiden.
  1. Fotoblogger: Präsenz mehr physisch in der Ausstellung. zb Vernissage mit „People“ oder nur nur „Schuhe“
  2. Jessicas presenze kann auch ausserhalb gehen.
Nächstes Treffen:
- Treffen mit Jessica und Fotoblogger
- entweder Samstag 23.3. um 14/15h oder Montag/Dienstag über mittag (12.30/13h)
- Jill Fragt Fotoblogger, Riikka fragt Jessica.
publikation_4treffen.rtf
5. Termin : 26. März 2013
Present: Marilin, Jill, Franziska, Riikka, Adrian, Jessica
Jessica wäre dabei. Sie will von und wissen was für Blog-Form. ..und wir müssen ihr bescheid geben ob wir mit ihr das blog machen!
Termine:
- 12. April DKM Flyer
- 5. - 12. April mit Jessica arbeiten (ein Tag? geteilt treffen?) - Tumbler, oder ein Blog mit ein Grafiker machen, technische Unterstützung?
- Mitte April bis ende Mai ist Jessica nicht verfügbar.
Nächstes Termin:
eventuell mit Fotoblogger 2. April, 16h? Jill tut anfragen.
Lohn:
- kommt drauf an wie viel die Person arbeitet, zb:
14 tage 5h per tag
70 stunden x 50 CHF = 3500 chf
publikation_5treffen.rtf
6. Termin : 8. April 2013Unterstrichener Text
Present: Marilin, Jill, Riikka, Pascal Grob (Foto-Blogger)
Liebe alle Riikka, Jill und ich haben uns heute mit Pascal Grob, dem Foto-Blogger getroffen. Es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass er keine Kapazität hat und vor allem auch nicht gross daran interessiert ist, diese Arbeit anzugehen. Wir haben uns dann noch ausgetauscht, wie wir weiter vorgehen, ob wir die Variante mit Jessica konkretisieren möchten, oder ob wir noch ein kurzfristige Alternative hätten, die auch interessant sein könnte. Da wir schnell entscheiden müssen und nochmals in der ganzen Gruppe alles zusammen besprechen sollten, haben wir einen Terminvorschlag: diesen Donnerstag, 11.4. um 16 Uhr am SQ passt euch das? Liebe Grüsse Marilin
Reserchierte Blogs:
http://haw-lin.com http://hopehope.ch http://www.playlust.net
publikation_6treffen.rtf
7. Termin : 15. April 2013
Present: Marilin, Franziska, Riikka, Adrian
- Jessica gewählt einstimmig mit anwesenden.
Wichtig! 20. April 2013, der Tag Flyer-angaben abgegeben sollen, bis dann mit Jessica treffen und Blog Adresse bestimmen.
Nächster Termin:
1.treffen mit Jessica vorher. Wie heisst die Adresse? Format des Bloges
Vorschlag für Jessica: Di ganzen tag ok Do abend 17-19 ok Freitag 12-13-13-30
Mögliche Anwesenheit :
Riikka di, mi vormittag, do Abend 17-19, fr mittag
Adrian di-mi nein, do 17-19, fr 12.30-13.30
Franziska Di ganzen tag Mi-do – 12-13 Do 17 – 19
Marilin Di ganzen tag, Mi vormittag, Do abend 17-19 ok
Nächste schritte:
- Format des Blogs entscheiden und Vorschläge machen und testen/ kennenlernen (teilweise schon gemacht), Name überlegen, mit Jessica besprechen.
- Zeitplan für Aufgaben
- Jessica fragen was sie braucht
- Material von Studierende sammeln: alle anschreiben ob sie für's Blog Material haben, wie: Informationen, Webseiten / Links von Studierenden, Bilder, Texte, anmeldungen von Performances, Lauren's Küche,
- Namen der Studierende zusammen tragen
- Ordner im wiki für Material für Jessica
Blog test :
http://diplomausstellung13.tumblr.com
franziska.koch@zhdk.ch Publikation Diplomausstellung13
(vbk.zhdk.ch)
publikation_7treffen.rtf
8. Termin : 18. April 2013
Present: Marilin, Franziska, Riikka, Adrian, Jessica
Tumbler ist unser Format.
Name für Flyer (20. April):
Publikation: diplombildendekunst13.tumblr.com
Wir arbeiten mo 22. - mi 24. April am Blog Montag um 10 Uhr fangen wir an. - Jessica gibt bescheid welchen tag sie mit uns arbeiten kann, in dieser Zeit, ein Tag.
Jessica braucht Hilfe, wir sollen diese Punkte abklären nächste Woche: - mit Videos aufladen - tuen wir noch html eingehen, brauchen wir jemand damit uns hilft, zb Hintergrundbild? - Formate untersuchen: jpg, mpg4, mpg3, gif, - Christian fragen wie viel Material auf wiki tuen kann. - Muss man die Videos schon vorher in youtube oder andere Anbeter aufladen? - wird das Blog irgendwann (wenn zu viele mb) aufgesprengt
- Ordner im wiki für Material für Jessica
• mit Ordner für jeden StudentIn.
•	Material von Studierende sammeln: alle anschreiben ob sie für's Blog Material haben, wie: Informationen, Webseiten / Links von Studierenden, Bilder, Texte, Anmeldungen von Performances, Lauren's Küche, Recherche Material
•	Deadline für Material Studierende 13. Mai 2013 (Emailen)
•	Ob das material auf dem Blog kommt ist Jessie überlassen
•	Formate für Studierende angeben, dass Jessie nicht zu viel Arbeit hat mit formatieren
- was für Informationen soll im „about“ Punkt sein, Kontext.
publikation_8treffen.rtf
9. Termin : 22. April 2013
Present: Marilin, Franziska, Riikka, Adrian, (Thomas)
- Jessica kommt 17.30h
Email für DiplomantInnen:
Liebe Alle
Wir haben Jessica Pooch eingeladen die Publikation in Form eines Online Blogs zu entwickeln. Es wird ein Blog, der während der Ausstellungsdauer aktiv von ihr betrieben wird. Dazu braucht sie nun möglichst viel Material, um eure Arbeit bestmöglichst online sichtbar zu machen. Es kann ihr alles Mögliche bereitgestellt werden:  Skizzen, Links, Recherchen, Musik, Videos, Texte, Bilder welche in Zusammenhang mit eurer künstlerischen Praxis stehen, im weitesten Sinn.  Falls Angaben (Titel, Kontext, Datum, Bildlegenden, ect.) wichtig sind, müssen diese ersichtlich sein. Die Dateien, die ihr Jessica zu Verfügung stellt, müssen korrekt beschriftet sein: Keine Umlaute und Abstände in den Dateinamen.
Jessica wird sich frei aus dem Materialpool bedienen und während der Ausstellung zusätzliches Material generieren, um damit den Tumblr zu füttern.  Wir haben für euch auf dem VBK Server jeweils einen Ordner mit eurem Namen erstellt, unten seht ihr die Loginangaben. Bitte legt alles eures Material , welches ihr zur Verfügung stellen wollt, bis zum 15. Mai in eure Ordner. Falls ihr Fragen zum Einloggen und Aufbereiten der Dateien habt, könnt ihr bei Marilin und Adrian nachfragen. Unten stehen aber bereits alle Angeben zu den Dateiformaten.
Ankündigungen (Performances, Essen, Spontanes, ect) können auch nach dem 15. und während der ganzen Ausstellungsdauer per Mail an: mail@jessicapooch.com geschickt werden. Hierbei bitte umbedingt Angaben, wie Titel, Adresse Datum, Uhrzeit und AutorIn angeben.
Viel Glück und liebe Grüsse, Franziska, Riikka, Adrian, Marilin, Jessica, Jill
Ordner für Material an Jessica
Information zum einloggen:
http://www.zhdk.ch/?pid=49405
Serveradresse
smb:vera-hgka-ch\benutzername@filer/dkm/vbk/ Publikation Diplom 13 Heute aufgaben: Franziska: Material Ordner, statt wiki (Server) Adrian: Formate und video traufladen Marilin: template design, tag Riikka: Informationen auf dem blog - about venues: Simon Anger: Teich Silvio: Goldbarren (sihlquai) Besprechen mit Jessica ob, mit wem könnte sie in Kontakt sein Wolf Termine und Abläufe? - Speicher unbegrenzt auf dem Blog - Warteliste: Datum speichern wann etwas geposted wird. Video Format: mpg4, .m4v, (aac, h264) QuickTime Player :  - „Ablage“ - „exportieren.. zu web“ oder „Für das Internet exportieren“ - Qualität:  für „wlan“ oder „wi-fi“  imovie: - „bereitstellen“ - „Film exportieren“ - je nach länge das videos Qualität einstellen, zb bei langen einstelleng „Mittlere Grösse“ und bei kurzen „Gross“ 5min insgesamt am Tag, max 100mb pro Datei  !! Wichtig: Videos länger als 5 Minuten, Selber erst auf youtube aufladen (account erstellen), „url“ einbetten Fotos:  jpg, gif (grafik),  nicht Grösser als 1MB In Photoshop: „Ablag“ „Für Web und Geräte Speichen“ Audio:  mp3  für audio max 10mb eine Datei  Soundfile öffnen mit Audacity. „File“ „Export“ - MP3 Files Texte:  mit TextEdit Mit Jessi besprochen: (von Marilin) Tags: beim Objekt das geposted wird unten nennen. Unterschiedliche Temples zeigen die Tags oder auch nicht. oder es gibt „Taggloud“ html: Anpassen linken sein, „html bearbeiten“ einfach Fonts zu ändern und zb ein bild als Hintergrund stellen. Publikation: diplombildendekunst13.tumblr.com publikation_9treffen.rtf 10. Termin : 23. April 2013 Present: Marilin, Franziska, Riikka, wann kommt flyer aus? Franziska fragt Martin Sichtbarkeit, „Werbung“, Kontakte zu Tumbler herstellen: - Facebook- account erstellt „Diplom Bildende Kunst“ Am 20. Mai eine email rauslassen um mit Tumbler und Facebook alle zu verbinden, Kontakte herstellen vor der Ausstellungsbeginn. - was für Sichtbarkeit hat der Blog in der Ausstellung: Monitoren bei Lauren bei Sihquai, Pfingstweid bei Theorie (Marilin fraget) Wegen Monitoren mit Christian kommunizieren das wir ein Monitor per Ort reservieren (insgesamt 2) und das er uns einrichten soll / könnte. (Riikka fragt) Beate informieren das wir gerne Monitoren platzieren (Marilin) Wir wollen ein kleinen Flyer oder Visitenkarte mit Tumbler Adresse, es wird wahrscheinlich schlicht sein nur mit Adresse. Deadline 20. Mai. Der Zeitplan: Jessica macht das Webdesing und Platzhalter fürs Blog, wird dazu ein Kollegen für Hilfe fragen. Dazu können wir auch Lohn bezahlen für ein Tag. (Riikka informiert) Flyer Deadline 20. Mai. Nächstes treffen. Jessie fragen für Vorschlag für nächste/ übernachte Woche (Riikka fragt und schreibt auch im Email mit den Zeitplan). Mit Jessica nächstes noch mal besprechen: - platzheltert - about Seite - flyer - facebook - Begriff Publikation gefällt uns im Blogtitel, überlegen.. Ein Vorschlag für das übernächste treffen wäre am 13. Mai. Das Design sollte bis dann (mehr oder weniger) fertig sein. - publikation_10treffen.rtf 11. Termin : 20. Mai 2013 Present: Marilin, Franziska, Riikka, Jill Aufgaben erledigt: - Email an Studis: neues Deadline, VBN zum funktionieren ← Marilin und Jill - Email an Jessica: - „About“ - Info's Korrektur. Adressenliste von Studis, etc. Franziska schickt die Aktuelle Veranstaltungen für Jessica. Riikka macht ein Vorschlag für's Flyer mit Blogadresse. Email an Studis: Neue Deadline fürs Blogmaterial: 23. Mai Liebe Alle Hier nochmals Info's rund um den Blog (Login, Hochladen ect..) So sieht der Blog momentan aus:  http://publikationbildendekunst13.tumblr.com/ Auf Facebook den Blog bekannt machen: https://www.facebook.com/diplom.bildendekunst?ref=tn_tnmn  (Bitte werdet selber Freunde und lädt noch weitere dazu ein..) > Suggest Friends Was Jessica uns geschrieben hat: …Wie gesagt, jegliches Material, dass in Verbindung mit euch und eurer Arbeit steht ist willkommen: Arbeiten, Dokumentationen eurer Arbeiten, „Things i Fancy but Never told „ect.. Falls ihr unter einem Pseudonym arbeitet, gebt mir das bitte an und falls ihr eure Webseiten verlinken wollt, schickt mir bitte die jeweiligen links… Jessica Pooch mail@jessicapooch.com Bitte 10 Minuten für den Login-Vorgang einberechnen: 1. VPN einrichten:  (Nur für die, die den VPN-Client auf Ihrem persönlichen Computer noch nicht installiert haben, sonst bei „Server verbinden“ ab Punkt 3. beginnen) Um von einem externen Computer Zeugs hochzuladen braucht man einen VPN Client. Die Anleitung hierzu findet ihr auf der Itz Seite: http://www.zhdk.ch/index.php?id=49397 2. VPN verbinden 3. Mit dem Server verbinden: Befehl-Taste und K drücken und dann Serveradresse eingeben (benutzername durch euren ersetzen: zb. bei Jill Mattes: jmattes) smb:vera-hgka-ch\benutzername@filer.zhdk.ch/dkm/vbk
verbinden
4. Dann erscheint die Oberfläche des Servers. Legt eure Daten in den entsprechenden Ordner.
Falls bei euch trotzdem Probleme auftauchen sollten, wendet euch bitte an Jill oder Marilin. (Ihr könnt auch die Computer der Schule benutzen, denn dort ist der VPN-Client bereits schon installiert)
Info's zu euren Dateien. Bitte beachten! Die Dateien müssen korrekt beschriftet sein: Keine Umlaute und Abstände in den Dateinamen.
Fotos:  jpg, gif (grafik),  nicht Grösser als 400KB (am Besten so klein wie möglich!)
Bilder richtig komprimieren: In Photoshop: „Ablag“ „Für Web und Geräte Speichen“
Video Format: mpg4, .m4v, (aac, h264)
Video's richtig komprimieren: QuickTime Player :  - „Ablage“ - „exportieren.. zu web“ oder „Für das Internet exportieren“ - Qualität:  für „wlan“ oder „wi-fi“
imovie: - „bereitstellen“ - „Film exportieren“ - je nach länge des Videos Qualität einstellen, zb bei langen einstellen: „Mittlere Grösse“ und bei kurzen „Gross“
!! Wichtig: Bitte Videos selber erst auf zb. youtube laden (account erstellen) und dann den Link angeben.
Audio:  mp3
Audio-Dateien richtig komprimieren: mp3 Files erstellen: Soundfile öffnen mit Audacity. „File“ „Export“ - MP3 Files
!! Wichtig: Bitte die Audiodateien auf eine Gratisplattform (zb. Soundcloud) laden und dann den Link angeben.
Texte:  Mit TextEdit oder Word-Datei..
!! Wichtig: Keine Pdf's!!
Je kleiner die Dateien, desto besser!  DEADLINE: BIS AM 23. MAI Viel Glück beim Hochladen und danke.
Liebe Grüsse
Marilin, Jill, Franziska, Riikka, Adrian
publikation_11treffen.rtf