# Umzug 2012: 2. Semester SQ125 -> Pfingstweid
## Montag, 21. Mai 2012 - Mittwoch, 23. Mai 2012 (KW 21)
- Mulde im Innenhof Sihlquai
- Selbsttransportiertes vom 2. Semester kann im Gang 4.Stock an der Pfingstweid angeschrieben angelagert werden
- Bereitstellen von Umzugsgut. Vorbereitung Umzug.
- Farbreste, Kleber, Beschriftungen etc. auf Boden & Fenster bitte entfernen, abkratzen.
- Farbreste auf den Wänden bitte WEISS überstreichen.
- Stellwände WEISS überstreichen, Korpusse leeren.
## Mittwoch, 23. Mai 2012 (KW 21)
- Auszug vom 2.Semester Sihlquai (Treffen um 9:00 Uhr SQ 125)
- Einzug und Installation im Ausstellungsraum 3. Stock an der Pfingstweid
- Stellwände und Korpusse geordnet in den Stauraum rechts neben Eingang räumen
- Transportdienst von 9-16 Uhr (Christian)
- Start Aufbau Diplomausstellung Sihlquai
## Donnerstag, 24. Mai 2012 (KW 21)
Mulde am Sihlquai wird abgeholt
## bis Ende Diplomausstellung am xx, xx.xx.xx (KW xx)
2.Semester: Arbeit im Ausstellungsraum 3. Stock an der Pfingstweid
## Montag, xx. Juni (KW xx)
- BA-AbgängerInnen müssen ihre Ateliers besenrein räumen
- 2. Semester bezieht ihre neuen Ateliers gemäss Ateliervergabe durch Erik Steinbrecher
- BA-AbgängerInnen können bis am xx, xx.xx.xx (KW xx) in Absprache mit Erik Steinbrecher das grosse Atelier 101 am Sihlquai benutzen