Merkblatt Umzug TONI 2014						       Version 3.3.2014

| laufend Entsorgung/ Kennzeichnung | Auszeichnung von zu entsorgendem Material: rot für sofort entsorgen, gelb für Entsorgen vor Umzug |
| --- | --- |
| laufend | Information von MitarbeiterInnen und StudentInnen |
| bis Freitag 28.2.14 | MIZ Archivalien Archivierung MIZ Merkblatt: http://www.zhdk.ch/index.php?id=27383 (Geschäftsunterlagen, Dokumentationen zu Lehrbetrieb, Projekten etc.) Kontakt: rolf.wolfensberger@zhdk.ch |
| Freitag 28.2.14 Montag 3.3.14 | VBK Atelier Pfingstweid (Estrich und grössere Dinge) Anmeldung Transportwunsch Bereitstellung des Materials. Abtransport |
| Dienstag 4.3.14 | Detail-/Feinplanungsbesprechung Umzug mit Zenker Förrlibuckstrasse 62 |
| Dienstag 25.3.14 | Detail-/Feinplanungsbesprechung Umzug mit Zenker VBK, Pfingstweidstrasse |
| bis Freitag 28.3.14 | Entsorgung und Regelung Eigentum Entfernung von allem privaten nicht unterrichtsrelevanten Materials von Korridoren, Kellern, Estrichen (Unterstützung durch ZHdK-Transport, falls Material unzumutbar grossem/sperrigen Material) http://www.zhdk.ch/index.php?id=63831 (Siehe auch Mail Matthias Schwarz/14.2.2014) |
| bis Freitag 28.3.14 | Estrich, Keller, Schränke etc. Material entfernen und mit nach Hause nehmen oder entsorgen. |
| bis Freitag 28.3.2014 | Stauraum im Toni definieren ---> Wer ist dafür zuständig? |
| bis 31.3.14 | Curriculumsplanung BMK HS14 abgeschlossen |
| Donnerstag 3.4.14 | Detail-/Feinplanungsbesprechung Umzug mit Zenker VBK, Sihlquai 125 |
| Freitag 4.4.14 | Detail-/Feinplanungsbesprechung Umzug mit Zenker VMK |
| Bis 30. April | Entfernung/Entsorgung des übriggebliebenen Materials Betrifft das gesamte private Material, das keinen Personen zugeordnet werden kann und bis Ende FS14 nicht verwendet wird. (Mail Matthias Schwarz/14.2.2014) |
| bis Mitte Mai | Einpacken Studies VMK ihr Zeug – Ateliers leeren |
| ab Donnerstag 15.5.14 | Mulde steht bereit für Entsorgung Sihlquai 125, Innenhof Sihlquai 131, Seite Sihlquai auf Parkplatz |
| ab 19.5. | Aufbau Diplomausstellung |
| Ab 13. Juni: | Einpacken Departementsleitung (AU60) Umzugstermin: 27.6.14 Entpacken/Einräumen: bis 11. Juli |
| Ab 16. Juni: | Einpacken VBK (Pfingstweidstrasse 6) Umzugstermin: 2.-4.7.14 Entpacken/Einräumen: bis 18. Juli |
| ab 15.6. | MIZ geschlossen |
| Zeitpunkt? | Geräte, Telefone etc. werden vom ITZ an den jeweiligen Standorten abgeholt und am neuen Standort installiert. |
| 2.7.-4.7.2014 | Umzug Pfingstweid |
| 30.6.-25.7.2014 16.6.-7.9.2014 | MIZ zieht ins Toni Ein allfälliger Bestand an Büchern der Vertiefungen wird in diesem Zeitraum durch MIZ im Toni integriert. MIZ geschlossen |
| 14.-18.7.14 | Sommeratelier. 4 Veranstaltungen VBK, VFO, VMK und VTH In den Räumlichkeiten Sihlquai 125 und 131. Equipment VMK kommt aus VMK, Equipment VBK? Equipment VFO? |
| Ab 14. Juli | Einpacken VBK und VFO (Sihlquai 125) Umzugstermin: 30.7-8.8.14 Entpacken/Einräumen: bis 22. August |
| bis 29.8.14 | Toni Auspacken / Einräumen Dieser Termin gilt für die offiziellen Packhilfen. Unter Verwendung von Kartonschachteln kann das Auspacken später erfolgen. Wichtig ist, dass der Versicherungsschutz nur dann greift, wenn innerhalb von 14 Tagen ausgepackt wird. |
| 30.7.-8.8.14 | Umzug VFO und VBK |
| Ab 4. August | Einpacken VTH und MAF (Förrlibuckstrasse 62) Umzugstermin: 18.-21.8.18 Entpacken/Einräumen: bis 4. September |
| 11.8.-15.8.14 | Umzug VMK |
| 18.8.-21.8.14 | Umzug Förrlibuck 62 |
| ab 18.8.14 | StudentInnen können im Toni sein |
| Nach Umzug | VMK Geräte gehen ans AVZ |

Einzugsverantwortliche (sind bei Umzug vor Ort): BaKo? Nadia Graf? Felix Stalder?

(In der Regel die Personen, die mit dem Planungsteam die Möblierungslayouts erarbeitet haben/Mail C. Gürber/30.8.13)

- bilden die Schnittstelle zur Möblierungsplanung im Toni, sie organisieren den Umzug der Fachmedien- und Materialien

- bilden Teams und organisieren mit den Umzugsbeauftragten Informationen zur Vorbereitung Umzuges

- planen den Stauraum im Toni

- definieren die Arbeitsplätze und die Aufteilung im Toni

- legen die Platzreserven fest

- klären den Verbleib von „überschüssigen Material“

- überwachen den Einzug ins Toni.

Studierende:

- es werden keine privaten Gegenstände (inkl. Studentische Arbeiten, Ateliereinrichtungen) gezügelt, nur ZHdK-Mobiliar

- die Umzugsverantwortlichen plädieren dafür, möglichst ausschliesslich Umzugskartons zu verwenden, weil wir damit nicht an die Ein- und Auspack-Deadlines gebunden sind (also keine Aktenwagen und verschliessbare Plastikboxen)

Büros mit fixen Arbeitsplätzen:

- alle Dozierenden und Mitarbeiter/innen packen ihre Sachen selber ein- und aus. Im Notfall können Studierende dafür angestellt werden. Dozierende ohne Arbeitsplätze nehmen wie die Studierenden alle privaten Gegenstände mit nachhause.

- Bildschirme und Telefone ziehen mit den Arbeitsplätzen um. Notebooks werden von den Mitarbeitenden nach Hause mitgenommen und an den neuen Arbeitsplatz gebracht

- kleinere Bürogeräte (Taschenrechner) sowie Computer Peripherie (Maus, Tastatur, Dockingstation, ext. Laufwerke, Grafiktabletts und die dazugehörigen Kabel) sind in die Umzugskartons einzupacken

- grössere Geräte, die nicht in einen Umzugskarton passen, sind zu etikettieren und auf dem Schreibtisch stehen zu lassen, diese werden von der Spedition verpackt

- Zerbrechliche Umzugsgüter werden durch die Spedition eingepackt (anzumelden an Feinplanungsbesprechungen)

Weitere Details im Intranet unter http://www.zhdk.ch/index.php?id=63129

Ab März 2014 steht das gesamte Umzugshandbuch als download im Intranet bereit http://www.zhdk.ch/index.php?id=63831